## R８.７
相良村内通学路の要対策箇所一覧
相良南小学校区（大字川辺・深水・柳瀬）①
番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業 主体 | 今後の対応 | 写真
1 | 国道 ４４５号 | 深水地内の運動公園～役場前交差点 | 歩道がなく、路側帯が狭いため危険である。 | 歩道の設置 | 振興局 | 修正設計を実施済み。 | 南小①
2 | 県道 人吉水上線 | 柳瀬地内の吉野尾方面 | 歩道はあるが車道側に防護柵がなく危険である。 | 学校による生徒指導の徹底 | 学校 | 児童生徒への指導の徹底 | 南小②
3 | 村道 三ツ石・錦線 | 柳瀬地内 | 道路の幅員が狭い上に交通量が多く、危険である | 車道拡幅、歩道の新設 | 相良村 | 交差点にカラー塗装による対応済み。 村道三ツ石錦線の改良計画はあるが人吉水上線の改良計画を優先している。 | 南小②
4 | 国道 ４４５号 | 深水地内の植竹地区付近 | 交通量が多く、歩道も狭いため非常に危険である。 | 歩道の拡幅 | 振興局 | 国道４４５号バイパス計画後の対応とする。 | 南小③
5 | 国道 ４４５号 | 深水地内のガソリンスタンド前付近 | 歩道の幅員が狭く、車道側の防護柵がない。 | 交通安全事業による歩道の新設 | 振興局 | 国道４４５号バイパス計画後の対応とする。 | 南小③
6 | 国道 ４４５号 | 川辺地内の相良大橋～雨宮地区（石坂） | 歩道が草の茂りや落ち葉で狭くなり危険である。また、木がせり出しており枝の落下により危険である。 | 除草作業 | 振興局 | 今年度２回実施済み。 また、せり出た木の枝の伐採については、民地であり伐採等の対応ができないため、清掃を含めた作業回数を増やす。 | 南小③
7 | 国道 ４４５号 | 川辺地内の川辺大橋～上川上地区 | 歩道がなく、路側帯が狭い上に交通量が多いため危険である。 | 歩道の設置 | 振興局 | 上松馬場地区、廻地区について対応済み。 四浦・川辺地区の待避場整備予定。 | 南小④
8 | 県道 人吉水上線 | 柳瀬地内の柳瀬郵便局前交差点 | 一方向の信号機しかなく、横断に注意が必要である。 | 学校による生徒指導の徹底 | 学校 | 児童生徒への指導の徹底 | 南小⑤
9 | 県道 人吉水上線 | 柳瀬地内の川辺川砂防事務所付近 | 歩道はあるが、竹が繁り歩道の幅が狭くなり危険である。 | 除草作業 | 振興局 | 除草作業を実施済み | 南小⑤
10 | 村道 新村八ツ田線 | 柳瀬地内 | 歩道がなく、道路の幅員が非常に狭い。 | 学校による生徒指導の徹底 | 学校 | 児童生徒への指導の徹底
11 | 国道 ４４５号 | 相良大橋交差点 | 雨宮神社方面への横断歩道の白線が薄くなっている。 | 白線の塗りなおし | 警察署 | 補修箇所として上申済み、令和８年度に補修予定
12 | 国道 ４４５号 | 雨宮神社前 | 横断歩道の白線が薄くなっている。 | 白線の塗りなおし | 警察署 | 補修箇所として上申済み、令和８年度に補修予定
13 | 国道 ４４５号 | 相良南小学校プール付近 | 横断歩道の白線が薄くなっている。 | 白線の塗りなおし | 警察署 | 前年度の本会議にて、道路管理者による工事予定を確認したことから、現時点補修については未上申
14 | 国道 ４４５号 | 相良中学校前信号 | 横断歩道の白線が薄くなっている。 | 白線の塗りなおし | 警察署 | 前年度の本会議にて、道路管理者による工事予定を確認したことから、現時点補修については未上申
15 | 村道 山本新村線 | 生田鉄工所付近 | 歩道の白線が薄くなっている。 | 白線の塗りなおし | 相良村 | 舗装改修の予定あり
16 | 村道 桑木原下原線 | 畑～下鶴坂道 | 雨天時、石壁から水の噴き出しがある。 |  | 相良村 | 道路上部にある側溝の清掃を行う。 （側溝が水の受け皿になることを想定）
17 | 村道 松葉新並木線 | 吉野尾～新並木 | 横断歩道のない場所を渡る。 | 横断歩道の設置 | 相良村 | 警察署と協議した結果、横断歩道の待機場確保ができない等の理由により、横断歩道の設置は難しいため、横断箇所に注意喚起の青色のカラー塗装を行う。
18 | 村道 三ツ石錦線 | 新並木 増田電設付近 | 歩道が狭く危険 | 歩道の設置 | 相良村 | 新設の道路改良予定があるため直近での対応が難しい。
19 | 村道 平原十島線 | 蓑毛観音バス停近く | 横断歩道の白線が消えかかっている。（２カ所） | 白線の塗りなおし | 警察署 | 補修箇所として上申済み、令和８年度に補修予定
相良北小学校区（大字四浦）
番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業 主体 | 今後の対応 | 写真
25 | 国道 ４４５号 | 大谷公民分館近く | 横断歩道が消えかかっており、危険である。 | 横断歩道 | 警察署 | 補修箇所として上申済み、令和８年度に補修予定 | 北小
26 | 国道 ４４５号 | 北小学校～大神橋 | 歩道は設置されているが車道側に防護柵はなし | 学校による指導の徹底 | 学校 | 児童への指導の徹底 | 北小
27 | 国道 ４４５号 | 北小学校入口付近の側面 | 国道４４５号の法面ブロックがせり出しており、一部崩れているブロックもある。 | 法面の修繕 | 振興局 | 調査・設計済み | 北小
令和８年度新規要対策箇所
番号 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業 主体 | 今後の対応 | 写真
新規① | 県道 人吉水上線 | 新並木交差点～三石交差点までのガードパイプ | ガードパイプが途切れている区間（土壁部分）で遊ぶ児童がいるため危険 | 学校からの注意喚起 段差がない部分が一部あるためガードパイプの延長 | 学校 振興局 | 現地確認後、対応検討 | 新規Ⓐ
新規② | 国道 ４４５号 | 役場入口前交差点 | 木材団地方面からスピードを出してくる車がいて危険。 | 木材団地方面から来る車に向けた「横断者に注意」の看板設置 信号機設置等 | 振興局 警察署 | 「横断者に注意」の看板設置を行う。 信号機の設置については、交通量調査を今年度に実施し検討を行う。 | 新規Ⓑ
新規③ | 国道 ４４５号 | 川辺郵便局前 | 横断歩道を渡るとき、見通しが悪くて危険 | カーブミラー設置 | 振興局 警察署 | 現地確認後、対応検討 | 新規Ⓒ
新規④ | 村道 松葉山江線 | 給食室前の駐車場 | 白線がうすく、道路がでこぼこしていて危険 | 白線をひく。 道路の整備 | 相良村 | 修繕対応を検討する。 | 新規Ⓓ
新規⑤ | 新並木 ９８７－９７ | 用水路柵 | 柵が壊れていて危険 | 柵の補修 | 相良村 | 土地改良区には共有しており、再度対応を依頼する。 | 新規Ⓔ
新規⑥ | 植竹団地 | 植竹団地近くの竹林 | 竹が通行の妨げになっていて危険 | 竹林の整備 | 相良村 | 年１回(秋頃)の伐採作業の実施 必要に応じて職員でも伐採等の対応を行っている。 | 新規Ⓕ